## Wieloletni Plan Inwestycyjny
l.p |  | Nazwa zadania / program | Dział | Rozdział | Wartość inwestycji (w tyś. zł) |  |  | Nakłady poniesione do 31.12.2007 r. (w tyś. zł) | Planowane nakłady do 31.12.2008r. (w tyś. zł) | Planowane nakłady ( w tyś. zł) | [8 empty] | Realizacja w latach kolejnych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
[10 empty] | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011
[5 empty] | Całkowity koszt | źródła finansowania |  |  |  | Ogółem | źródła finansowania |  | Ogółem | źródła finansowania |  | Ogółem | źródła finansowania
[6 empty] | własne | zewnętrz. |  |  |  | własne | zewnętrz. |  | własne | zewnętrz. |  | własne | zewnętrz.
I. |  | Infrastruktura techniczna, drogownictwo
| 1. | Budowa ulicy Piwowarskiej w Brzegu | 600 | 60016 | 2230 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1280 | Urząd Miasta Brzeg
| 2. | Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu * 8 | 600 | 60016 | 4500 | 3650 | 850 | 0 | 0 | 2831 | 1981 | 850 | 1000 | 1000 | 0 | 669 | 669 | 0 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
| 3. | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg ( I etap Przebudowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości i rejonu Placu Kościelnego w Brzegu _Przebudowa nawierzchni Placu Niepodległości i rejonu Placu Kościelnego ;II etap -Przebudowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej ;III etap Przebudowa skwerów przy ul.Zakonnic i przebudowa ul.Dzierżonia w Brzegu )* 1 | 600 | 60016 | 6700 | 4315 | 2385 | 0 | 3286 | 1029 | 1029 | 0 | 2385 | 0 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
| 4. | Budowa ulic "Osiedla Południowego" -ulic Kanii,Dłuskiego ,Tetmajera,Orzeszkowej w Brzegu | 600 | 60016 | 1411 | 1411 | 0 | 0 | 420 | 360 | 360 | 0 | 631 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 5. | Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo - usługowego przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu * 10 | 600 | 60016 | 5351 | 1751 | 3600 | 803 | 348 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 3600 | Urząd Miasta w Brzegu
| 6. | Remont instalacji elektrycznej w budynku PP nr 6 w Brzegu | 801 | 80104 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 7. | Budowa łącznika ulic Łokietka-Trzech Kotwic w Brzegu | 600 | 60016 | 2100 | 2100 | 0 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 600 | Urząd Miasta Brzeg
| 8. | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowew Brzegu * 9 | 900 | 90095 | 5125 | 5125 | 0 | 0 | 410 | 700 | 700 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 3015 | PW i K Brzeg Urząd Miasta Brzeg
| 9. | Remont instalacji elektrycznej i monitoringu zewnętrznego w budynku UM ul.Robotnicza 12 w Brzegu | 750 | 75023 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 10. | Wykonanie drenażu i instalacji wodociągowej pod rozbudowę cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu | 710 | 71035 | 923 | 923 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 | 400 | ZNM w Brzegu
II |  | Ochrona środowiska
| 1. | Rewitalizacja Parku Wolności w Brzegu | 900 | 90004 | 1792 | 1792 | 0 | 0 | 362 | 141 | 141 | 0 | 370 | 370 | 0 | 219 | 219 | 0 | 700 | Urząd Miasta w Brzegu
| 2. | Realizacja Programu Rewitalizacji Terenów Zieleni Miejskiej | 900 | 90004 | 3697 | 3697 | 0 | 775 | 1169 | 253 | 253 | 0 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 1000 | Urząd Miasta w Brzegu
| 3. | Rewitalizacja Parku Centralnego w Brzegu | 900 | 90004 | 2235 | 2235 | 0 | 0 | 430 | 507 | 507 | 0 | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 | 0 | 898 | Urząd Miasta w Brzegu
III |  | Gospodarka mieszkaniowa
| 1. | Remont i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej | 700 | 70095 | 10417 | 1693 | 8724 | 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10023 | Zarząd Nier.Miejskich
| 2. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | 700 | 70095 | 650 | 650 | 0 | 50 | 350 | 200 | 200 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Nier.Miejskich
| 3. | Modernizacja ul.Piastowskiej 32 w Brzegu *7 | 700 | 70095 | 1381 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 210 | 210 | 0 | 410 | 410 | 0 | 611 | Zarząd Nier.Miejskich
| 4. | Remont i przebudowa budynków przeznaczonych dla rodzin o niskich dochodach z terenów rewitalizowanych w Brzegu | 700 | 70005 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6750 | Zarząd Nier.Miejskich
| 5. | Wyburzenia zdegradownych budynków w Brzegu (realizacja od roku 2014) | 700 | 70095 | 591 | 591 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | Zarząd Nier.Miejskich
| 6. | Modernizacja budynku BCK w Brzegu | 900 | 92109 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 117 | 117 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100 | BCK w Brzegu
IV |  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
| 1. | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta * 5 | 750 | 75023 | 3166 | 2241 | 925 | 728 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | Urząd Miasta w Brzegu
| 2. | Termomodernizacja budynków szkół podstawowych nr 1,3,5, Zespół Szkół nr 2 z OI * 5 | 801 | 80101 | 10920 | 8520 | 2400 | 1155 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 1200 | 1200 | 4800 | Urząd Miasta w Brzegu
| 3. | Termomodernizacja budynków przedszkoli nr 1,2,3,4,5,6,7,10,11 * 5 | 801 | 80104 | 6237 | 4137 | 2100 | 727 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1050 | 1050 | 2100 | Urząd Miasta w Brzegu
| 4. | Termomodernizacja Gimnazja Nr 1,3 oraz Zespół Szkół Nr 1 z OS * 5 | 801 | 80110 | 12648 | 9148 | 3500 | 1158 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1750 | 1750 | 7000 | Urząd Miasta w Brzegu
| 5. | Przebudowa i termomodernizacja budynku BCKw Brzegu | 921 | 92109 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 5800 | Brzeskie Centrum Kultury
V |  | Dziedzictwo kulturowe
| 1. | Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Brzegu * 6 | 750 | 75023 | 4000 | 600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 300 | 1700 | 2000 | 300 | 1700 |  | Urząd Miasta w Brzegu
| 2. | Rewitalizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu | 921 | 92116 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 3750 | Miejska Bib.Publiczna
VI |  | Oświata i kultura
| 1. | Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem * 3 | 926 | 92601 | 31500 | 26329 | 5171 | 0 | 100 | 15900 | 15900 | 0 | 15500 | 10329 | 5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 2. | Rozbudowa Krytej Pływalni w Brzegu | 926 | 92695 | 15000 | 2250 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 13000 | Urząd Miasta w Brzegu
| 3. | Przebudowa ośrodka wypoczynku i rekreacji wraz z infrastrukturą przy ul. Korfantego 34 w Brzegu | 926 | 92695 | 26937 | 26937 | 0 | 342 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 25975 | Urząd Miasta w Brzegu, MOSiR
| 4. | Budowa Sali gimnastycznej PSP nr 1 w Brzegu | 801 | 80101 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 5. | Budowa turystycznej przystani wodnej na rzece Odrze wraz z infrastrukturą w Brzegu | 926 | 92695 | 6110 | 1010 | 5100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 300 | 1700 | 4000 | Urząd Miasta w Brzegu
| 6. | Przebudowa Amfiteatru Miejskiego w Brzegu * 2 | 921 | 92109 | 10000 | 1500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 150 | 850 | 9000 | Brzeskie Centrum Kultury
| 7. | Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania oświatą | 801 | 80195 | 650 | 650 | 0 | 102 | 90 | 45 | 45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 313 | Urząd Miasta w Brzegu
| 8. | Budowa hali sportowej przy PSP Nr 5 w Brzegu | 801 | 80101 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 3000 | Urząd Miasta w Brzegu
|  | RAZEM |  |  | 204268 | 144863 | 59405 | 6240 | 13322 | 25226 | 24376 | 850 | 25063 | 15807 | 9256 | 24341 | 14091 | 10250 | 110076
Oznaczenia : * żródła finansowania zewnętrznego
|  | 1. Zadanie realizowane w ramach działania 6.1-Rewitalizacja obszarów miejskich , nabór wniosków wrzesień 2009 r. | [7 empty] | nabór | wniosków 01-15 czerwca 2009 r.
|  | 2. Zadanie realizowane w ramach działania 5.3-Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego , nabór | [11 empty] | wniosków 02-16 lutego 2009 r.
|  | 3. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 1.4.2 -Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny ; | [14 empty] | nabór wniosków VIII/IX 2008 r.
|  | 4. Zadanie realizowane w ramach działania 2.1- Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT ; | [9 empty] | nabór wniosków 02-16 listopada 2009 r.
Wprowadzone zmiany:
1) | Uchwała Nr XXXIX/286/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25.05.2005 r.
2) | Uchwała Nr XL/293/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 01.07.2005 r.
3) | Uchwała Nr XLI/317/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 26.08.2005 r.
4) | Uchwała Nr XLIV/332/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28.10.2005 r.
5) | Uchwała Nr L/407/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28.04.2006 r.
5. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z programu UE na Termomodernizację obiektów użyt.publicznej realizowany przez NFOŚi GW w Warszawie - nabór wniosków 2009 r.
|  | 6. Zadanie realizowane w ramach działania 5.3 -Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego ; | [10 empty] | ,nabór wniosków wrzesień 2012 r.
7. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych
8. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011
oraz w ramach działania 3.1 - infrastruktura drogowa RPO WO 2007 - 2013 - planowany termin składania wniosku 22 grudzień 2008 r.
9.Aport pieniężny dla PW i K w Brzegu w latach 2008 -2009 w związku z realizacją I etapu prac dot. budowy sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Brzegu - rejon ulic Lwowska - Słoneczna.
10. Zadanie realizowane w ramach działania 6.2. - Rewitalizacja terenów zdegradowanych, nabór wniosków czerwiec 2009 r.