Załącznik nr 1 do Strategii Promocji Gminy Miasta Brzeg na lata 2007-2015r.

Harmonogram i kosztorys planowanych akcji promocyjnych 2007-2008r.

| Lp. | Zadanie | Podmioty realizujące | Oczekiwane efekty | m-c i rok rozpoczęcia | m-c i rok zakończenia | Szacunkowy koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie Zespołu ds. obsługi inwestora do zadań z tym związanych poprzez udział w programie „Gmina Atrakcyjna dla Inwestora” | Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Brzegu nr 314/06 z dnia 18.10.2006r. (Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji, Biuro Infrastruktury Miejskiej, Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska) | - prezentacja gospodarcza - punkt obsługi inwestora - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta | 10.2006r. | 04.2007r. | 0 zł |
| 2. | Stworzenie bazy danych wolnych terenów inwestycyjnych | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Robert Wiatr | - baza danych terenów inwestycyjnych miejskich i prywatnych - umieszczenie danych dotyczących terenów inwestycyjnych w Centrum Obsługi Inwestora - przygotowanie oferty terenów inwestycyjnych w formatce PAIiZ | 04.2006r. | 03.2007r. (systematycznie uzupełniana) | 1500 zł |
| 3. | Lokalne Okienko Przedsiębiorczości | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Bartłomiej Kostrzewa | - wzrost liczby przedsiębiorców ubiegających się o środki z Funduszy Strukturalnych UE - zwiększenie liczby osób uzyskujących dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 06.2006r. | - | 0 zł |
| 4. | „Wizytownik firm” Baza danych o firmach działających na terenie gminy | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Robert Wiatr | - baza danych 100 podmiotów gospodarczych - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy w rankingach | 06.2006r. | 12.2007r. | 1500 zł |
| 5. | Wydanie nowej broszury (folderu) promocyjnej | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Andrzej Peszko, Robert Wiatr | - publikacja w nakładzie min. 1000 egzemplarzy | 02.2007r. | 07.2007r. | 8 000 zł |
| 6. | Wsparcie działań promocyjnych prowadzonych przez kluby sportowe | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Robert Wiatr | - poprawa identyfikacji zewnętrznej Miasta - wzrost poziomu utożsamiania z miastem przez mieszkańców | 03.2007r. | 12.2007r. | 300 000 zł |
| 7. | Utworzenie punktu informacji turystycznej | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Piotr Serwadczak, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna | - punkt informacji turystycznej - poprawa przepływu informacji dotyczącej turystyki - wzrost liczby turystów | 09.2006 | 12.2008r. | 15 000 zł |
| 8. | Udział w tworzeniu i promocji produktu turystycznego „Fajny Brzeg i …” | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Piotr Serwadczak | - stworzenie produktu turystycznego - wzrost liczby miejsc w pracy, - wzrost liczby turystów - wzrost liczby osób korzystających z wydarzeń kulturalnych w mieście | 01.2007r. | 07.2007r. | 3 500 zł |
| 9. | Przygotowanie i publikacja monografii Brzegu | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Andrzej Peszko | - pełna monografia miasta Brzegu - zwiększenie i aktywne kształtowanie tożsamości lokalnej - wzrost poziomu identyfikacji z miastem jego mieszkańców | 01.2007r. | 12.2008r. | 100 000 zł |
| 10. | Wykonanie i naprawa tablic informacyjnych | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Andrzej Peszko | - pełny system wizualizacji miasta na drogach dojazdowych - prezentacja przebiegu szlaków turystycznych w mieście | 01.2007r. | 12.2008r. | 15 000 zł |
| 11. | Udział w targach turystycznych | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Piotr Serwadczak | - zwiększenie zainteresowania Brzegiem przez turystów w kraju i zagranicą - promocja walorów turystycznych | 06.2006r. | 12.2008r. | 6 000 zł |
| 12. | Modernizacja strony www.brzeg.pl | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Sławomir Mordka | - nowoczesna, przejrzysta i przyjazna strona internetowa miasta, - wzrost zainteresowania Brzegiem - promocja walorów Brzegu | 04.2006r. | - | 8 000 zł |
| 13. | Publikacje miejskie | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Andrzej Peszko | - promocja walorów Brzegu | 02.2007r. | 12.2008r. | 100 000 zł |
| 14 | Promocja w mediach | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Sławomir Mordka | - informacja dotycząca działań podejmowanych przez Miasto (funkcja informacyjna) - promocja walorów Brzegu | 01.2007r. | 12.2008r. | 80 000 zł |
| 15. | Materiały promocyjne | Biuro Inicjatyw Gospodarczych i Promocji- Robert Wiatr, Andrzej Peszko | - promocja walorów Brzegu - zwiększenie rozpoznawalności (identyfikacja) znaków miejskich (herbu, logo) | 01.2007r. | 12.2008r. | 100 000 zł |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Brzegu

(-) Andrzej Ogonek