## Wieloletni Plan Inwestycyjny
l.p |  | Nazwa zadania / program | Dział | Rozdział | Wartość inwestycji (w tyś. zł) |  |  | Nakłady poniesione do 31.12.2005 r. (w tyś. zł) | Nakłady poniesione do 31.12.2006 r. (w tyś. zł) | Planowane nakłady ( w tyś. zł) | [8 empty] | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
[10 empty] | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009
[5 empty] | Całkowity koszt | źródła finansowania |  |  |  | Ogółem | źródła finansowania |  | Ogółem | źródła finansowania |  | Ogółem | źródła finansowania
[6 empty] | własne | zewnętrz. |  |  |  | własne | zewnętrz. |  | własne | zewnętrz. |  | własne | zewnętrz.
I. |  | Infrastruktura techniczna, drogownictwo
| 1. | Budowa ulicy Piwowarskiej w Brzegu *1 | 600 | 60016 | 1150 | 173 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 173 | 977 |  |  |  | Urząd Miasta Brzeg
| 2. | Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu* 1 | 600 | 60016 | 3800 | 570 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 570 | 3230 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
| 3. | Remont chodników wokół kompleksu "Czerwone koszary" * JAR | 600 | 60016 | 530 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
| 4. | Budowa ulicy Głowackiego w Brzegu | 600 | 60016 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
| 5. | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Dzierżonia w Brzegu * 1 | 600 | 60016 | 2045 | 307 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 307 | 1738 |  |  |  | Urząd Miasta Brzeg
| 6. | Przebudowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości i rejonu Placu Kościelnego w Brzegu *2 | 600 | 60016 | 4640 | 3110 | 1530 | 0 | 0 | 1115 | 1115 | 0 | 3130 | 1600 | 1530 | 395 | 395 |  | Urząd Miasta Brzeg
| 7. | Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo-usługowego przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu * 2 | 600 | 60016 | 1496 | 871 | 625 | 0 | 81 | 680 | 680 | 0 | 735 | 110 | 625 |  |  |  | Urząd Miasta Brzeg
| 8. | Budowa chodnika ulicy Sportowej i Kusocińskiego wraz z oświetleniem i przebudową ogrodzenia Stadionu Miejskiego | 600 | 60016 | 1125 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
| 9. | Budowa łącznika ulic Łokietka-Trzech Kotwicw Brzegu * 1 | 600 | 60016 | 2100 | 570 | 1530 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 1800 | 270 | 1530 |  |  |  | Urząd Miasta Brzeg
| 10. | Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 1007 | 1007 | 0 | 257 | 80 | 270 | 270 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
| 11. | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | 900 | 90095 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 600 | 600 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
| 12. | Budowa szaletu miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 2-4 | 900 | 90003 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
| 13. | Budowa bezprzewodowej miejskiej sieci komputerowej w Brzegu * 3 | 750 | 75023 | 1200 | 180 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 180 | 1020 |  |  |  | Urząd Miasta Brzeg
II |  | Bezpieczeństwo publiczne
| 1. | Budowa systemu monitoringu miejskiego w Brzegu - etap II * 2 | 754 | 75416 | 548 | 140 | 408 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 480 | 72 | 408 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
III |  | Ochrona środowiska
| 1. | Rewitalizacja Parku Wolności w Brzegu* 2 | 900 | 90004 | 1800 | 338 | 1462 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 574 | 86 | 488 | 573 | 86 | 487 | Urząd Miasta w Brzegu
| 2. | Realizacja Programu Rewitalizacji Terenów Zieleni Miejskiej | 900 | 90004 | 3768 | 3768 | 0 | 43 | 732 | 733 | 733 | 0 | 1260 | 1260 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 3. | Rewitalizacja Parku Centralnego w Brzegu * 2 | 900 | 90004 | 2155 | 367 | 1788 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1053 | 159 | 894 | 1052 | 158 | 894 | Urząd Miasta w Brzegu
| 4. | Opracowanie dokumentacji projektowej na" Obwałowanie lewostronne rzeki Odry zadanie Brzeg - Rataje" | 900 | 90095 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urzad Miasta w Brzegu
IV |  | Gospodarka mieszkaniowa
| 1. | Remont i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej * 2 | 700 | 70095 | 10263 | 1539 | 8724 | 0 | 100 | 40 | 40 | 0 | 4080 | 585 | 3495 | 2280 | 361 | 1919 | Zarząd Nier.Miejskich
| 2. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | 700 | 70095 | 500 | 500 | 0 | 0 | 50 | 250 | 250 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Nier.Miejskich
| 3. | Remont i przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Brzegu * 2 | 852 | 85202 | 500 | 76 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 38 | 212 | 250 | 38 | 212 | Urząd Miasta w Brzegu
| 4. | Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul.6-go Lutego w Brzegu * 2 | 700 | 70095 | 5076 | 3046 | 2030 | 0 | 77 | 1299 | 1299 | 0 | 3700 | 1670 | 2030 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Nier.Miejskich
| 5. | Remont i przebudowa budynków przeznaczonych dla rodzin o niskich dochodach z terenów rewitalizowanych w Brzegu * 2 | 700 | 70005 | 6850 | 694 | 6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 2275 | 336 | 1939 | Zarząd Nier.Miejskich
| 6. | Wyburzenia zdegradownych budynków w Brzegu *2 (realizacja od roku 2014) | 700 | 70095 | 537 | 84 | 453 | 0 | 0 | 155 | 26 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Nier.Miejskich
V |  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
| 1. | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Ratusza | 750 | 75023 | 4889 | 1386 | 3503 | 102 | 626 | 588 | 588 | 0 | 3573 | 70 | 3503 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 2. | Termomodernizacja budynku żłobka | 853 | 85305 | 494 | 253 | 241 | 0 | 78 | 170 | 170 | 0 | 246 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 3. | Termomodernizacja budynków szkół podstawowych nr 1,3,5, Zespół Szkół nr 2 z OI | 801 | 80101 | 8722 | 3818 | 4904 | 999 | 156 | 2565 | 2565 | 0 | 5002 | 98 | 4904 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 4. | Termomodernizacja budynków przedszkoli nr 1,2,3,4,5,6,7,10,11 | 801 | 80104 | 5435 | 2102 | 3333 | 358 | 369 | 1308 | 1308 | 0 | 3400 | 67 | 3333 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 5. | Termomodernizacja Gimnazja Nr 1,3 oraz Zespół Szkół Nr 1 z OS | 801 | 80110 | 9804 | 2298 | 7506 | 441 | 717 | 990 | 990 | 0 | 7656 | 150 | 7506 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 6. | Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu* 4 | 921 | 92116 | 260 | 39 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 39 | 221 | 0 | 0 | 0 | Miejska Bib.Publiczna
| 7. | Przebudowa i termomodernizacja budynku BCKw Brzegu * 4 | 921 | 92109 | 6100 | 916 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 458 | 2592 | 3050 | 458 | 2592 | Brzeskie Centrum Kultury
VI |  | Dziedzictwo kulturowe
| 1. | Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Brzegu * 2 | 750 | 75023 | 2000 | 342 | 1658 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 975 | 146 | 829 | 975 | 146 | 829 | Urząd Miasta w Brzegu
| 2. | Rewitalizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu * 4 | 921 | 92116 | 4250 | 678 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 678 | 3572 | 0 | 0 | 0 | Miejska Bib.Publiczna
VII |  | Oświata i kultura
| 1. | Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektu Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu * 5 | 801 | 80101 | 280 | 42 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 42 | 238 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 2. | Przebudowa obiektu stadionu miejskiego przy ul.Sportowej 1 w Brzegu | 926 | 92601 | 5150 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 2575 | 2575 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 3. | Przebudowa ośrodka wypoczynku i rekreacji wraz z infrastrukturą przy ul. Korfantego 34 w Brzegu * 4 | 926 | 92695 | 53492 | 33492 | 20000 | 0 | 0 | 342 | 342 | 0 | 26575 | 16575 | 10000 | 26575 | 16575 | 10000 | Urząd Miasta w Brzegu, MOSiR
| 4. | Modernizacja hali sportowej przy ul. Oławskiej w Brzegu | 926 | 92601 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 700 | 700 | 0 |  |  |  | Urząd Miasta w Brzegu
| 5. | Budowa turystycznej przystani wodnej na rzece Odrze wraz z infrastrukturą lądową w Brzegu* 8 | 926 | 92695 | 6220 | 1120 | 5100 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 1110 | 260 | 850 | 5000 | 750 | 4250 | Urząd Miasta w Brzegu
| 6. | Przebudowa Amfiteatru Miejskiego w Brzegu * 4 | 921 | 92109 | 13650 | 2175 | 11475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 450 | 1700 | 2000 | 300 | 1700 | Brzeskie Centrum Kultury
| 7. | Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania oświatą | 801 | 80195 | 650 | 650 | 0 | 0 | 102 | 50 | 50 | 0 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 8. | Utworzenie całorocznego centrum sportu i rekreacji w Brzegu przy ul.Wrocławskiej 11 poprzez rozbudowę istniejącej krytej pływalni i budowę sztucznego lodowiska * 6 | 926 | 92695 | 20150 | 3150 | 17000 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 10000 | 1500 | 8500 | 10000 | 1500 | 8500 | MOSIR ,UM Brzeg
VIII |  | Obsługa administracyjna mieszkańców miasta Brzeg
| 1. | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | 750 | 75023 | 837 | 837 | 0 | 185 | 202 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
IX |  | Fundusz Spójności
| 1. | Oczyszczanie ścieków w Brzegu | 900 | 90001 | 20342 |  | 20342 | 4952 | 15390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PWiK Sp. z o.o. Brzeg
|  | RAZEM |  |  | 216500 | 79788 | 136637 | 7337 | 18760 | 12413 | 12284 | 129 | 100617 | 34041 | 66576 | 58725 | 25403 | 33322
Oznaczenia : * żródła finansowania zewnętrznego
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Piorytet 3.Transport
2.Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Piorytet 6. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Piorytet 2.Społeczeństwo informacyjne
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Piorytet 5.DZ.5.3. Rozwój Kultury i Sportu
Wprowadzone zmiany:
1) | Uchwała Nr XXXIX/286/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25.05.2005 r.
2) | Uchwała Nr XL/293/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 01.07.2005 r.
3) | Uchwała Nr XLI/317/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 26.08.2005 r.
4) | Uchwała Nr XLIV/332/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28.10.2005 r.
5) | Uchwała Nr L/407/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28.04.2006 r.
5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Piorytet 5.PD.2 Lokalna Infrastruktura Edukacyjna
6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Piorytet 1.DZ.1.4.Rozwój Infrastruktury Turystycznej i Rekreacyjnej
JAR- dotacja z budżetu państwa