## Wieloletni Plan Inwestycyjny
l.p |  | Nazwa zadania / program | Dział | Rozdział | Wartość inwestycji (w tyś. zł) |  |  | Planowane nakłady do 31.12.2009r. (w tyś. zł) | Planowane nakłady ( w tyś. zł) | [8 empty] | Realizacja w latach kolejnych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
[9 empty] | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012
[5 empty] | Całkowity koszt | źródła finansowania |  |  | Ogółem | źródła finansowania |  | Ogółem | źródła finansowania |  | Ogółem | źródła finansowania
[6 empty] | własne | zewnętrz. |  |  | własne | zewnętrz. |  | własne | zewnętrz. |  | własne | zewnętrz.
| 1. | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg * 1 | 600 | 60016 | 13500 | 13500 | 0 | 3934 | 1800 | 1800 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 4766 | 4766 | 0 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
| 2. | Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo - usługowego przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu | 600 | 60016 | 5251 | 5251 | 0 | 1352 | 1000 | 1000 | 0 | 2899 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 3. | Budowa łącznika ulic Łokietka - Trzech Kotwic w Brzegu * 4 | 600 | 60016 | 2049 | 2049 |  | 799 | 500 | 500 |  | 750 | 750
| 4. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych * 2 | 700 | 70095 | 650 | 650 | 0 | 294 | 200 | 200 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Nier.Miejskich
| 5. | Modernizacja ul.Piastowskiej 32 w Brzegu | 700 | 70095 | 1381 | 1381 | 0 | 50 | 310 | 310 | 0 | 410 | 410 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | Zarząd Nier.Miejskich
| 6. | Wykonanie drenażu i instalacji wodociągowej pod rozbudowę cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu | 710 | 71035 | 923 | 923 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 423 | 423 | 0 | 0 | ZNM w Brzegu
| 7. | Budowa Sali gimnastycznej PSP nr 1 w Brzegu | 801 | 80101 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 8. | Opolska e - szkoła, szkołą ku przyszłości | 801 | 80101 | 90 | 90 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 9. | Termomodernizacja budynków przedszkoli nr 1,2,3,4,5,6,7,10,11 * 2 | 801 | 80104 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 1175 | 1175 | 0 | 1105 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 10. | Termomodernizacja Gimnazja Nr 1,3 oraz Zespół Szkół Nr 1 z OS * 2 | 801 | 80110 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 1048 | 1048 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2052 | 2052 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 11. | Opolska e - szkoła, szkołą ku przyszłości | 801 | 80110 | 90 | 90 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta w Brzegu
| 12. | Rewitalizacja Parku Wolności w Brzegu - Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - Przebudowa rurociągu obiegowego wokół stawu oraz remont mostków na Potoku Kościelna - etap I | 900 | 90004 | 2248 | 2248 | 0 | 503 | 200 | 200 | 0 | 302 | 302 | 0 | 300 | 300 | 0 | 943 | Urząd Miasta w Brzegu
| 13. | Rewitalizacja Parku Centralnego w Brzegu | 900 | 90004 | 2216 | 2216 | 0 | 777 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 639 | Urząd Miasta w Brzegu
| 14. | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowew Brzegu * 9 | 900 | 90095 | 3396 | 3396 | 0 | 1099 | 581 | 581 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1616 | 1616 | 0 | 0 | Urząd Miasta Brzeg
|  | RAZEM |  |  | 44974 | 44974 | 0 | 8810 | 8312 | 8312 | 0 | 14902 | 14902 | 0 | 11368 | 11368 | 0 | 1582
1. Zadanie realizowane w ramach działania 6.1- "Rewitalizacja obszarów miejskich" w ramach RPO WO
2. Zadanie realizowane w ramach działania 4.3 - "Ochrona powietrza, odnawialne źródło energii" w ramach RPO WO
3. Zadanie realizowane w ramach działania 6.2. - "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych" w ramach RPO WO
4. Zadanie realizowane w ramach działania 3.1.2 - "Drogi lokalne w ramach" RPO WO