## plan druk
Załącznik do Uchwały Nr LVIII/412/14 z dnia 24 października 2014 r.
Data opracowania planu - wrzesień 2013
Data aktualizacji planu - październik 2014
Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych
Lp. | ZADANIA | Termin realizacji | Nakłady ( PLN) | Źródło finansowania | Zaawansowanie VIII 2009 | 2535000
1.1 | Modernizacja obiektów technologicznych i budowlanych SUW Gierszowice | 2014 - 2016 | 1000000 | PWiK | 100% | 700000
1.2 | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, odwiert studni czwartorzędowych Gierszowice - Obórki | 2014 - 2016 | 250000 | PWiK | 100% | 65000
1.3 | Dozbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ulic: Lompy - Zielona - budowa sieci i przyłączy wodociągowych (I etap - zadanie nr 1) kontynuacja zadania z planów wieloletnich 2011-2013 | 2014 | 50000 | PWiK | 100% | 400000
1.4 | Dozbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ulic: Lompy - Zielona - budowa sieci i przyłączy wodociągowych (I etap - zadanie nr 2) | 2013 - 2016 | 400000 | PWiK | 100% | 450000
1.5 | Dozbrojenie w sieć wodociągową ul Małujowickiej w Brzegu | 2014 - 2016 | 600000 | PWiK dotacja
1.6 | Dozbrojenie w sieć wodociągową i przyłącza działek budowlanych przy ul. Małujowickiej | 2014 - 2016 | 250000 | PWiK | 100% | 60000
1.7 | Usprawnienia funkcjonowania miejskiego systemu sieciowego i przyłączy wodociągowych | 2014 - 2016 | 300000 | PWiK | 100% | 530000
1.8 | Modernizacja sieci i przyłączy w zasobach mieszkaniowych SM Zgoda | 2014 -2016 | 200000 | PWiK SM Zgoda | 100% | 300000
1.9 | Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej ul. Saperska, Fabryczna, Strzelecka | 2015 - 2016 | 950000 | PWiK dotacja
1.10 | Zautomatyzowanie procesów technologicznych SUW Gierszowice | 2015 | 1000000 | PWiK dotacja
| RAZEM |  | 5000000
Rozbudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych
Lp. | ZADANIA | Termin realizacji | Nakłady ( PLN) | Źródło finansowania | Zaawansowanie VIII 2009 | 891000
2.1 | Dozbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ulic: Lompy - Zielona) - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (I etap - zad. nr 1) kontynuacja zadania z planów wieloletnich 2011-2013 | 2014 | 400000 | PWiK Gmina Brzeg | 81% | 891000
2.2 | Kolektor kanalizacji sanitarnej ze Strefy Aktywności Gospodarczej gm. Skarbimierz - kontynuacja zadania z planów wieloletnich 2011-2013 | 2014 | 500000 | PWiK Gmina Skarbimierz
2.3 | Dozbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ulic: Lompy - Zielona) - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej (I etap - zad. nr 2) | 2014 - 2016 | 600000 | PWiK
2.4 | Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej - Małujowice gm. Skarbimierz | 2013 - 2014 | 400000 | PWiK Gmina Skarbimierz
2.5 | Renowacja kanalizacji na terenie Aglomeracji Brzeg | 2014 - 2015 | 9000000 | PWiK dotacja
2.6 | Dozbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącza Brzeg, ul. Małujowicka | 2015 -2016 | 300000 | PWiK
2.7 | Rozbudowa bloku gospodarki osadowej | 2013 - 2016 | 1500000 | PWiK dotacja
2.8 | Wykonanie włączeń do kanalizacji sanitarnej będącej w zasięgu aglomeracji „Brzeg” | 2013 - 2016 | 600000 | PWiK Gminy w zasięgu Aglomeracji
2.9 | Montaż instalacji dozujących ( eliminacja odorów ) oraz rozszerzenie zakresu monitoringu przepompowni ścieków w gminach aglomeracji „Brzeg” | 2014 - 2016 | 150000 | PWiK
2.10 | Zakup sprzętu specjalistycznego do eksploatacji kanalizacji | 2014 | 1700000 | PWiK
2.11 | Zwiększenie funkcjonalności systemu monitoringu urządzeń kanalizacyjnych w aglomeracji „Brzeg” | 2015 | 300000 | PWiK dotacja
| RAZEM |  | 15450000
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o. 49 – 300 Brzeg, ul. Wolności 15
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 2014 - 2016

## tabela
Nakłady finansowe na rozbudowę i modernizację:
- urządzeń wodociągowych | 5000000
- urządzeń kanalizacyjnych | 15450000
RAZEM | 20450000

## Arkusz2
V
termoizolacja
chemia | 7727 | 200
Obórki | 1565 | 150
neutr | 926 | 130
B-g pomp3 | 426 | 80
10644
P
dachy
filtry | 1330 | 200
P2st | 900 | 120
2230
lkewar |  | 150
1030
200
200
130
160
80
150
920

## Arkusz3
Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych
Lp. | ZADANIA | Termin realizacji | Nakłady ( PLN) | Źródło finansowania
1.1 | Modernizacja obiektów technologicznych i budowlanych SUW Gierszowice | 2014 - 2016 | 1000000 | PWiK
1.2 | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, odwiert studni czwartorzędowych Gierszowice - Obórki | 2014 - 2016 | 240000 | PWiK
1.3 | Dozbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ulic: Lompy - Zielona - budowa sieci i przyłączy wodociągowych (I etap - zadanie nr 1) kontynuacja zadania z planów wieloletnich 2011-2013 | 2014 | 50000 | PWiK Gmina Brzeg
1.4 | Dozbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ulic: Lompy - Zielona - budowa sieci i przyłączy wodociągowych (I etap - zadanie nr 2) | 2013 - 2016 | 400000 | PWiK Gmina Brzeg
1.5 | Dozbrojenie w sieć wodociągową ul Małujowickiej w Brzegu | 2014 - 2016 | 600000 | PWiK dotacja
1.6 | Dozbrojenie w sieć wodociągową i przyłącza działek budowlanych przy ul. Małujowickiej | 2014 - 2016 | 250000 | PWiK
1.7 | Usprawnienia funkcjonowania miejskiego systemu sieciowego i przyłączy wodociągowych | 2014 - 2016 | 300000 | PWiK
1.8 | Modernizacja sieci i przyłączy w zasobach mieszkaniowych SM Zgoda | 2014 -2016 | 200000 | PWiK SM Zgoda
| RAZEM |  | 3040000
Rozbudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych
Lp. | ZADANIA | Termin realizacji | Nakłady ( PLN) | Źródło finansowania
2.1 | Dozbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ulic: Lompy - Zielona) - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (I etap - zad. nr 1) kontynuacja zadania z planów wieloletnich 2011-2013 | 2014 | 400000 | PWiK Gmina Brzeg
2.2 | Kolektor kanalizacji sanitarnej ze Strefy Aktywności Gospodarczej gm. Skarbimierz - kontynuacja zadania z planów wieloletnich 2011-2013 | 2014 | 500000 | PWiK Gmina Skarbimierz
2.3 | Dozbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ulic: Lompy - Zielona) - budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (I etap - zad. nr 2) | 2014 - 2016 | 1000000 | PWiK Gmina Brzeg
2.4 | Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej - Małujowice gm. Skarbimierz | 2013 - 2014 | 400000 | PWiK Gmina Skarbimierz
2.5 | Renowacja kanalizacji na terenie Aglomeracji Brzeg | 2014 - 2015 | 9000000 | PWiK dotacja
2.6 | Dozbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącza Brzeg, ul. Małujowicka | 2015 -2016 | 300000 | PWiK
2.7 | Rozbudowa bloku gospodarki osadowej | 2013 - 2016 | 1500000 | PWiK dotacja
2.8 | Wykonanie włączeń do kanalizacji sanitarnej będącej w zasięgu Aglomeracji Brzeg | 2013 - 2016 | 600000 | PWiK Gminy w zasięgu Aglomeracji
2.9 | Montaż instalacji dozujących ( eliminacja odorów ) oraz rozszerzenie zakresu monitoringu przepompowni ścieków w gminach Aglomeracji Brzeg | 2014 - 2016 | 300000 | PWiK
2.10 | Zakup sprzętu specjalistycznego do eksploatacji kanalizacji | 2014 | 1700000 | PWiK
| RAZEM |  | 15700000