UMOWA NR OR. IV. 272. …...2016

zawarta w dniu …..……. 2016 roku pomiędzy Gminą Brzeg z siedzibą w Brzegu przy

ul. Robotniczej 12 ( kod pocztowy 49-300), zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym  reprezentowaną przez:

Jerzego Wrębiaka        - 	Burmistrza Brzegu

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik - 	Skarbnika Brzegu

a

………………………….. zamieszkałym w ……………………….. ( kod pocztowy 4……………….)

ul. ………………………………….. prowadzącym ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………., działającym na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z póź. zmianami), oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu dachu budynku Ratusza w Brzegu przy ul. Rynek 1 nr działki 151 w ramach zadania budżetowego pn.: ”Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”, w podziale na etapy:

a) etap I do wykonania  w 2016 roku w zakresie:

- remontu dachu i więźby skrzydła zachodniego,

- remontu pokrycia i konstrukcji drewnianej hełmu wieży zegarowej,

- remontu obróbek   blacharskich,

- demontażu i montażu  zwodów poziomych  instalacji odgromowej,

- wymiany drzwi strychowych na drzwi p. poż.

b) etap II do wykonania  w 2017 roku w zakresie:

- remontu dachu i więźby skrzydła południowego,

- remontu dachu i więźby skrzydła północnego,

- remontu dachu i więźby łącznika,

- remontu obróbek   blacharskich,

- montażu i demontaż zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej,

- remontu instalacji elektrycznej w zakresie całego strychu.

- Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z projektem budowlanym, branżowymi projektami wykonawczymi, przedmiarami robót, specyfikacjami   technicznymi wykonania i odbioru robót oraz ustaleniami decyzji pozwolenia na budowę stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1 ust.1a) w terminie  od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 15.10.2016 r.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1 ust.1b) w terminie od 1.04.2017 do dnia 15.10.2017 r.  Przez termin wykonania przedmiotu umowy Strony uważają termin pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót objętych umową i osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy z jednoczesnym wpisem do dziennika budowy.

- Terminy, o których mowa w ust.1 i 2 mogą ulec zmianie o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót  z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót ze względów technologicznych, w szczególności w przypadku wystąpienia niskich temperatur lub wystąpienia opadów deszczu i śniegu odbiegających znacząco od średnich temperatur i opadów występujących na terenie Brzegu w ostatnich trzech latach.

- W przypadku opisanym w ust.3 Wykonawca zobowiązuje się wstrzymać i zabezpieczyć wykonywane roboty do czasu wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających prawidłowe wykonywanie robót.

- Przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu do umowy, sporządzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy branżowe projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie protokołu, podpisanego przez Strony umowy.

- W przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót może ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty najpóźniej w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten teren.

§ 4

  - Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty wskazane w ofercie:

- ……………………….

-  ……………………….

  - Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

  - Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust.6 zdanie drugie.

  - Zamawiający w terminie wskazanym w ust. 6 zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, jeżeli umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą:

- nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

  - Za działanie Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian.

  - Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową, w przypadkach , o których mowa w ust.8.

  - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową, w terminie określonym w ust.11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkłada każdorazowo Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Procedurę tą stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami zawrze zapis, zgodny z brzmieniem §16 niniejszej umowy.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego.

  - Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym zawarta została umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym niniejszą umową.

  - Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

  - W przypadku zobowiązania się Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania zamówienia, bez udziału Podwykonawców, zapisy dotyczące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  zawarte w niniejszej umowie nie mają zastosowania.

§ 5

- Zamawiający ma prawo, jeśli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót, do:

  - wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, jeśli okażą się one konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

  - przerwania realizacji robót na czas niezbędny do przeprowadzenia procedury zmiany dokumentacji.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót bez wyłączania obiektu z użytkowania.  Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć istniejący budynek przed uszkodzeniami i zapewnić bezpieczne dojścia do obiektu i bezpieczne użytkowanie tego obiektu podczas prowadzenia robót. Za wszelkie uszkodzenia wyrządzone podczas realizacji zadania odpowiada Wykonawca. Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawienia, w przypadku odmowy Zamawiający zleci wykonanie napraw na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające przyjęcie przez Kierownika Budowy obowiązków związanych z realizacją przedmiotu umowy wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami: uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanego przez tę Izbę.

- Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu sporządzony przez Kierownika Budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach ( Dz. U. z 2013r. Poz. 21 z póź. zmianami).

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stały i wykwalifikowany personel, w szczególności Kierownika Budowy i kierowników robót branżowych poprzez zawarcie umów na wykonywanie tych czynności z osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego;

- Wykonawca może zaproponować wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, w oparciu o którą ma być wykonany przedmiot umowy, pod warunkiem że zmiana ta nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonania przedmiotu umowy.

- Zgodnie z Pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 197/N/2014 z dnia 07.04.2014 Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i WKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac konserwatorskich przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu robót na własny koszt i przekazać go Zamawiającemu w terminie najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

§ 8

- Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z pozwoleniem budowlanym, projektami budowlano-wykonawczymi, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności - uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zbadał teren budowy i jego otoczenie. Jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po zawarciu niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania robót. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zapewnią realizowanemu obiektowi budowlanemu spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz.1409) i które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz.881 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów stosownym znakiem budowlanym, deklarację zgodności wyrobu lub aprobatę techniczną.

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów, które mogą się pojawić i być przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów o nie gorszych właściwościach technicznych i wartościach użytkowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi także w formie wpisu do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Inspektora Nadzoru o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

§ 10

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych bądź uzupełniających Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tej okoliczności Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od dnia ustalenia, że wykonanie takich robót jest niezbędne, do wykonania przedmiotu umowy;

- W zawiadomieniu tym Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo opisać konieczne do wykonania roboty dodatkowe, wykazać fakt ich konieczności ze względu na wykonanie przedmiotu umowy oraz wskazać ich szacunkową wartość i wpływ konieczności wykonania tych robót na końcowy termin wykonania przedmiotu umowy.

- Fakt konieczności wykonania robót dodatkowych bądź uzupełniających musi zostać potwierdzony przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego w protokole, który Kierownik Budowy wraz z Inspektorem Nadzoru zobowiązują się sporządzić w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź uzupełniających.

- Wykonanie robót dodatkowych bądź uzupełniających może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonywania robót dodatkowych bądź uzupełniających przed podpisaniem przez Strony aneksu do niniejszej umowy lub zlecenia tych robót odrębną umową, Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia za tak wykonane roboty dodatkowe bądź uzupełniające.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca jest uprawniony do wykonania tylko tych robót dodatkowych bądź uzupełniających, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia na placu budowy lub konieczność zapobieżenia awarii. Za prace wykonane ponad wartość umowy, w opisanych powyżej warunkach Wykonawca jest uprawniony do otrzymania od Zamawiającego wynagrodzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót dodatkowych o ile powstanie taka potrzeba przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak w przypadku robót podstawowych;

- Łączna wartość robót dodatkowych lub uzupełniających nie może przekroczyć wartości wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

  - Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy będą odbierane w trakcie ich trwania przez powołanego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a dokonane odbiory będą szczegółowo dokumentowane w dzienniku budowy.

  - Przedmiotem odbiorów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu, odbiory robót wykonanych elementów realizowanego obiektu, tj. remontu i zabezpieczenia więźby oraz remontu słupów wieży zegarowej, a także kontrola zastosowanych przez Wykonawcę wyrobów budowlanych.

  - Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie częściowego i końcowego protokołu odbioru po zakończeniu realizacji każdego z etapów przedmiotu umowy przez Wykonawcę i odbiorze  wykonanych robót dotyczących danego etapu lub całości robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru częściowego przedmiotu umowy:

- po zakończeniu etapu I-go określonego w § 1 ust. 1 a) w terminie do 15.10.2016r. Wykonawca zgłosi ten fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z jednoczesnym wpisem do dziennika budowy, który w ciągu 3 dni od zgłoszenia będzie zobowiązany do dokonania odbioru robót budowlanych i potwierdzenia gotowości do odbioru, jeżeli uzna, że roboty te zostały wykonane prawidłowo,

- w ramach odbioru robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor ma obowiązek sprawdzić i zatwierdzić kosztorysy powykonawcze sporządzane przez Wykonawcę na podstawie księgi obmiarów prowadzonej przez Wykonawcę obejmującej obmiary wykonanych robót,

- po pozytywnym odbiorze robót budowlanych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru zrealizowanego etapu przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła komisję odbiorową w ciągu 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę i powiadomi uczestników o terminie odbioru;

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru częściowego wykonanego etapu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy najpóźniej w 7 dniu licząc od daty powołania komisji odbiorowej i zakończy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem p.pkt g),

- protokół odbioru częściowego wykonanego etapu sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego wykonanego etapu zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Postanowienie to dotyczy również wad stwierdzonych po dokonaniu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia wszystkich elementów robót etapu I -go określonego w §  1 ust. 1 a) w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie obiektu w pełnym zakresie do momentu rozpoczęcia robót etapu II-go określonego w §  1 ust. 1 b) niniejszej umowy tj. do dnia 01.04.2017 r.

  - Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy:

- po zakończeniu całości robót budowlanych w terminie do 15.10.2017 r.  będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zgłosi ten fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z jednoczesnym wpisem do dziennika budowy, który w ciągu 3 dni od zgłoszenia będzie zobowiązany do dokonania odbioru robót budowlanych i potwierdzenia gotowości do odbioru, jeżeli uzna, że roboty te zostały wykonane prawidłowo.

- w ramach odbioru robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor ma obowiązek sprawdzić i zatwierdzić kosztorysy powykonawcze sporządzane przez Wykonawcę na podstawie księgi obmiarów prowadzonej przez Wykonawcę obejmującej obmiary wykonanych robót,

- po pozytywnym odbiorze robót budowlanych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- wypełniony dziennik budowy,

- aktualne dokumenty (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) na wbudowane przy realizacji przedmiotowego zadania wyroby budowlane (materiały, urządzenia), potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a w razie potrzeby także przez projektanta (autora dokumentacji projektowej),

- dokumentację fotograficzną szczegółowo dokumentującą wykonany zakres robót będących przedmiotem zamówienia zapisaną na płycie CD lub innym nośniku danych,

- protokoły badań i sprawdzeń (m.in.: badania i pomiary instalacji oświetleniowej i odgromowej ),

- oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2) i 3) ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający powoła komisję odbiorową w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę i powiadomi uczestników o terminie odbioru;

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy najpóźniej w 7 dniu licząc od daty powołania komisji odbiorowej i zakończy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem p.pkt h),

- protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru,

- po podpisaniu protokołu końcowego przez strony umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy kartę gwarancyjną podpisaną przez Wykonawcę robót będących przedmiotem niniejszej umowy;

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Postanowienie to dotyczy również wad stwierdzonych po dokonaniu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 12

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym przetargiem jest wynagrodzenie ustalone w formie kosztorysowej.

- Łączne, przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wynikające ze złożonego kosztorysu ofertowego wynosi:

netto: ………………zł. (słownie: …………...…………………………………...złotych 00 /100)

podatek VAT w wys. …. % tj. ….. zł. (słownie:  ………………………………..złotych 00/100)

brutto: …………. zł (słownie:  ………………………………………………….. złotych 00/100)

zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT,

w tym:

2.1. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie etapu I-go określonego w § 1 ust. 1 a)

netto : ……... zł. (słownie: …………………………………………………………. złotych 00/100)

podatek VAT w wys. ….% tj. ……...zł. (słownie: ………………………………….. złotych 00/100)

brutto: ……….. zł (słownie: ………………………………………………………     złotych 00/100)

zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT,

nie więcej jednak niż 1.000.000,00 brutto w 2016 r.

2.2. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie etapu II -go określonego w § 1 ust. 1 b) do wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 2.

netto : ………..zł. (słownie: ………………………………………………………...   złotych 00/100)

podatek VAT w wys. …. % tj. ….. zł. (słownie: ……………………………………. złotych  00/100)

brutto:………. zł (słownie: …………………………………………………………… złotych 00/100)

zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT,

2.3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadkach na zasadach określonych w § 19.

- Wynagrodzenie określone w ustępie 2 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada zakresowi robót wynikającemu z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a ponadto zawiera koszty wszystkich robót towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projektu organizacji placu budowy i jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z rozliczeniem i odbiorami wykonanych robót, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, wszelkie koszty ubezpieczenia budowy, itp.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy – będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru : obmiarów powykonawczych robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych. Ceny jednostkowe robót podstawowych użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Rozliczanie robót budowlanych będzie odbywało się elementami robót, na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót z uwzględnieniem postanowień §11. Wartość wykonanych w ten sposób robót będzie obliczana na podstawie:

5.1.Kosztorysu powykonawczego robót podstawowych,  który jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 12 ust.2 Umowy.

5.2.Kosztorysu powykonawczego robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych, który jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych koniecznych do wykonania w przypadku :

a) potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia określonego w § 1 Umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) została zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych , którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia,

b) potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia określony w § 1 Umowy, które zostały pominięte w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia określony w § 1 Umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) została:

6.1. zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, zostaną one wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym .

  - pominięta w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy, zostaną one wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą szczegółową sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów "SEKOCENBUD" z kwartału poprzedzającego datę zawarcia Umowy.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej lub końcowej przez Wykonawcę jest:

- podpisany protokół odbioru częściowego wykonanego etapu przedmiotu umowy ,

- podpisany protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy,

o których mowa w § 11 niniejszej umowy wraz z protokołem usunięcia wad, jeżeli wady takie stwierdzono podczas odbioru i wyznaczono termin do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wystawienia faktur VAT w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu częściowego i końcowego odbioru przedmiotu umowy o których mowa w ust.7. z zastrzeżeniem ust.12.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego w fakturze VAT konto, w terminie do ….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku wystawienia faktury w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z postanowieniami umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego w fakturze VAT konto, w terminie do ….. dni od daty otrzymania korekty do faktury wystawionej w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z postanowieniami umowy.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Przed wystawieniem faktury VAT Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

- Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 13, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 16 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty . Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych należnych Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku, w którym Wykonawcą Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców zaspokojone przez Zamawiającego.

- Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawców) nie zwalnia w żadnym wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie pod zleconej części robót. Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem jak również odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu.

- W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie udział na swój koszt w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony praw i interesów Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy.

§ 13

- Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do sprawowania nadzoru techniczno - ekonomicznego.

- Wykonawca ustala kierownika budowy posiadającego wymagane przepisami prawa uprawnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Inspektorem  Nadzoru Inwestorskiego

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji.

§ 14

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747- 12-48-878.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP …………………...

§ 15

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………... równej 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w §12 ust.2 w kwocie ………... zł. (słownie: ……………………………………………………………………………... złotych 00/100)

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank BGŻ S.A. 1 O/Brzeg nr konta

36 2030 0045 1110 0000 0217 9920 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio:

- 70 % zabezpieczenia tj. kwota ………….. zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % zabezpieczenia tj. kwota ……………. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady;

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, to do dnia protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad przedmiotu umowy zabezpieczenie nie będzie podlegało zwrotowi. Zwalnianie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w takim wypadku będzie przebiegało następująco:

  - 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w protokole odbioru końcowego,

  - 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi, liczonego dla ostatniej z usuniętych wad.

§ 16

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu robót objętych poszczególnymi etapami w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku każdego z terminów określonych w § 2 ust.1 i ust 2 niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym i końcowym lub w okresie rękojmi albo gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z § 11 ust. 4g) i ust. 5h) oraz  §17 ust.5.

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto , o którym mowa w  § 12 ust.2  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto , o którym mowa w  § 12 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o którym mowa w  § 12 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto , o którym mowa w  § 12 ust.2  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust.2 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości i 60 miesięcznej rękojmi za wady na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego skorzystać. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości części rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania ich Zamawiającemu.

- Bieg 60-miesięcznego terminu gwarancji jakości i 60-miesięcznego terminu rękojmi za wady dla robót wykonywanych przy udziale Podwykonawców rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W dniu podpisania protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny, według załącznika do niniejszej umowy.

- Wszelkie wady wykonanych robót stwierdzone podczas odbioru częściowego i odbioru końcowego lub w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt b, służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego i zakres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

§ 18

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 19

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

- wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, osób wskazanych do kontaktów między Stronami lub zmian dotyczących kont bankowych stron umowy,

- zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian,

- przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku:

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,

- wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust.3 niniejszej umowy,

- wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa w §2  – utrzymujących się co najmniej 5 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wykonania umowy,

- wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących czasową niemożliwością prowadzenia prac. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły przyczyny zewnętrzne, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wartości przedmiotu umowy określonej w § 12 ust. 2 Umowy w przypadku:

- konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia, określony w § 1 Umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót ) została zaniżona,

- potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia określony w § 1 Umowy, które zostały pominięte w przedmiarze robót ( na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót ), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w §1 Umowy,

- wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robót podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującym na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1  Umowy,

- rezygnacji wykonania pewnego zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującym na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 Umowy,

- zawyżonej ilości jednostek przedmiotowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) - w odniesieniu do rzeczywistej ilości jednostek robót wykonanych przez Wykonawcę.

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w  pkt. 6) lit. a) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz wykazanie rzeczywistego wpływu zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji umowy. W przypadku wykazania przez Wykonawcę wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej ze przepisów określających zmianę stawki podatku VAT.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w  pkt. 6) lit b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać rzeczywisty związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w  pkt. 6) lit c) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać rzeczywisty związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit c), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w  pkt. 6 lit. c).

- Zamawiający w przypadku zaakceptowania wniosków, o których mowa w ust.7, ust. 8 lub ust. 9 wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7, ust. 8 i ust. 9, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy Zamawiającego.

- pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

- wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, która nie była wskazana w złożonej ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia samodzielnie.

2. Zamiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za

zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 20

- Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub do należytego wykonywania umownych zobowiązań,

- konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §12 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której dokonano odstąpienia od umowy.

§ 21

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 23

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego - 3 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. Wykonawca

Wykonawca:	Zamawiający: