U M O W A   N R  OR.IV/UOŚ.342 -     /09

Zawarta w dniu ...........2009 roku pomiędzy Gminą Miasta Brzegu zwaną

w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego 				Burmistrza Miasta Brzeg

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                                                    Skarbnika Miasta,

a

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….,

z siedzibą w : …………………………………………………………………………………...,

działającą na podstawie wpisu do: Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez: Sąd Rejonowy ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….,

pod numerem: ………………………………………………………………………………….,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego przyjęcia oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego muru ceglanego, położonego na terenie Parku nad Odrą w Brzegu, na granicy działek o nr: 84/4 i 91/1, arkusz mapy 4, obręb Centrum”, na podstawie dokumentacji projektowej, opisanej w ust. 2.

- Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1 stanowią: projekt budowlano - wykonawczy, program prac konserwatorskich, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

- Roboty określone w ust.1, zwane dalej „przedmiotem umowy” Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 wraz z pozwoleniem na budowę przekazane będą Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 2

W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej, w tym w szczególności:

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót rozbiórkowych, remontowych i budowlanych,

- wykonania robót przygotowawczych, zabezpieczających, tymczasowych oraz robót rozbiórkowych i remontowych  wg zakresu określonego w dokumentacji projektowej, polegających w szczególności na:

- wykonaniu tymczasowego ogrodzenia terenu i wyznaczeniu stref niebezpiecznych,

- wykonaniu dróg, wyjść i przejść pieszych,

- urządzeniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

- urządzeniu składowisk materiałów i wyrobów,

- wykonaniu rusztowań,

- zabezpieczeniu roślinności parku, nieprzewidzianej do usunięcia,

- wykonaniu robót murowych i betonowych,

- wykonaniu izolacji,

- wykonania prac renowacyjnych i dokonania zaprojektowanych nasadzeń wg dokumentacji projektowej.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty, określone niniejszą umową w terminie ……… dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz teren budowy w terminie 2 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez strony umowy.

- Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego.

§ 5

Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, sztuką konserwatorska, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne

i higieniczne warunki pracy.

§ 6

- Za wykonanie całości robót, określonych niniejszą umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości:

brutto: ……………… zł ( słownie: ………………………………………… zł)

netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………………… zł)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności:

- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz koszty zużycia tych mediów,

- wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót przed przekazaniem placu budowy Zamawiającemu,

- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów w trakcie trwania robót,

- ubezpieczenie robót, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy,

- ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, kwietników, trawników itp.

- koszt wywozu odpadów powstałych w czasie wykonywania robót,

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonywanych robotach.

§ 7

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w 2 transzach:

  - I transza – na podstawie faktury częściowej po wykonaniu robót określonych w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy i podpisaniu protokółu częściowego odbioru robót, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w wysokości do 70% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1,

  - II transza – na podstawie faktury końcowej na pozostałą cześć wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1, po wykonaniu całości robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu pisemnie gotowość do częściowego i końcowego odbioru wykonanych robót.

- Podstawą wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę są podpisane przez Strony umowy lub ich umocowanych przedstawicieli:

  - protokół częściowego odbioru robót,

  - protokół końcowego odbioru robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, na podstawie faktur VAT, każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wraz z podpisaniem końcowego protokółu odbioru robót, o którym mowa w ust.3, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów, o których mowa w §14 ust. 6 pkt e).

- W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 747-12-48-878.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ……………………………………………………………………..

- Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy ……………….

……………………………………………………………………………………………….

§ 9

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

- Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców:

-  branża..........................................................................................

-  branża …………………………………………………………………………...

-  branża ……………………………………………………………………………

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  4, 5 i 6.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

  - udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,

  - informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

  - wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

  - do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 10

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 11

- Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania prac.

- Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu.

- Nadzór autorski pełnić będą mgr Jerzy Skarbek – autor projektu prac konserwatorskich i restauratorskich i mgr inż. Barbara Wojciechowska – autor projektu prac remontowych.

§ 12

Wykonawca oświadcza, że:

1) osoby, które uczestniczą w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579).

2) dysponuje wykwalifikowanym personelem pomocniczym do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 13

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólno budowlanej do sprawowania nadzoru techniczno – ekonomicznego w osobie: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………

……………………………………………………………………………………………….

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować na własny koszt zaplecze budowy na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

- Koszt przyłączenia i dostawy mediów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 628, z późniejszymi zmianami).

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

    - prowadzenia prac przy funkcjonującym, otwartym Parku nad Odrą, przy pełnym obciążeniu ruchem pieszym, oraz funkcjonującym placu zabaw przy ul. Pańskiej

    - korzystania z terenów Parku zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa oraz w uzgodnieniu z właścicielem w zakresie wjazdu pojazdami na teren Parku,

    - właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

    - umożliwienia dostępu na sąsiadujące z palcem budowy tereny służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim.

    - przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego „ Karty przekazania odpadów” sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

§ 15

- Wykonawca zapewni nadzór nad właściwym przestrzeganiem przepisów bhp w rejonie wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za straty materialne, powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Ubezpieczeniu podlegają także:

- roboty objęte umową, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- mienie znajdujące się na terenie robót od utraty, kradzieży, zaboru, zniszczenia, zalania, pożaru oraz innych zdarzeń powodujących zniszczenie mienia w najszerszym możliwie zakresie.

  - Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w dniu przekazania placu budowy doręczyć Zamawiającemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, za wyjątkiem przedłożonej wraz z ofertą polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 16

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

- Wykonawca nie może wykonywać jakichkolwiek robót dodatkowych bez udzielenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego w trybie określonym przepisami prawa.

§ 17

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią

kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - zwłoki w wykonaniu robót określonych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1,

  - zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z §18.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18

Wszelkie wady wykonanych robót, określonych niniejszą umową w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 17 ust. 1 lit. b),  służy prawo do powierzenia usunięcia tych wad osobom trzecim bez dodatkowego wezwania Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Skorzystanie z powyższych uprawnień przez Zamawiającego pozostaje bez wpływu na uprawnienia zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 19

- Wykonawca oświadcza że okres gwarancyjny na wykonane roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokółu końcowego odbioru robót.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania wyremontowanego obiektu.

§ 20

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony z winy której dokonano odstąpienia umowy.

§ 21

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - gdy zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego lub

  - gdy zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

    - Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o odpadach i przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 23

Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA :                                                              ZAMAWIAJĄCY :