U M O W A     N R OR.IV.272 … ./2011

zawarta w dniu         2011 roku pomiędzy Gminą Miasto Brzeg, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wojciecha Huczyńskiego                      - Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                         -  Skarbnika Miasta

a

……………………………………………………………………………….

zam. w …………………………..przy ul. …………………………………

prowadzącym firmę pn.: ………………………………………………….z siedzibą  ( kod. poczt. …………..)

w ………………………przy ul. …………………………………………..

działającym  na podstawie wpisu ……………………………………….wydanym przez ……………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego  w trybie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr.113,poz 759  z późn. zmianami ) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Termomodernizacja budynków przedszkoli – PP nr 2,3,4,5,6,7,10,11 ”, w zakresie dotyczącym termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Brzegu.

2.  W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu instalacji centralnego ogrzewania w  budynku Publicznego Przedszkola Nr 7 w zakresie :

- demontażu istniejącej instalacji c.o. z rur stalowych, zaworów grzejnikowych, grzejników żeliwnych i stalowych,

- montażu nowej instalacji z rur Cu wraz z montażem termostatycznych zaworów grzejnikowych, zaworów odcinających i odpowietrzających,

- robót budowlanych po przebiciach i przekuciach,

- montażu izolacji otulinowej,

- płukania instalacji i prób szczelności,

3. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust.2 Wykonawca wykona zgodnie z projektem  budowlano-wykonawczym i przedmiarem  robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1 pkt. 2 Zamawiającemu w okresie od

1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy.

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt określony w § 1 w terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie protokółu zdawczo -odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót może ulec  przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia.

4. Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele remontowe.

5. Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten obiekt.

§ 4

- Całość robót określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu będących w dyspozycji Wykonawcy.

- Strony ustalają, że następujący zakres robót wykonywany będzie za pomocą Podwykonawców:

-  roboty związane z wykonaniem ………………………………………………………………,

- roboty związane z wykonaniem  ……………………………………………………………..,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 uznaje się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  4, 5 i 6.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:

    - informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy oraz przekazania zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o tym, że zapłata należności przez Wykonawcę wyczerpuje roszczenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

    - udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,

    - informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo:

  - wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

  - do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.

§ 5

1.  Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na remontowanym obiekcie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

2.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót i     przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 umowy.

3.  Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

§ 7

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji.

§ 8

1.  Roboty remontowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa,   obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

2. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i odpowiadać   co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16   kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót.

3.  Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§ 9

1.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym

przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określony w § 1 ustala się na kwotę:

netto : ………………….. zł. ( słownie: ……………………………………………………… złotych 00/100 )

podatek VAT w wys. 23 % tj ……… zł. (słownie:                                                             złotych 00/100)

brutto: ……………….. zł  (słownie: ………………………………………………………      złotych 00/100)

- Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym koszt zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi, koszty dostawy mediów oraz wszelkie inne koszty.

§ 10

      - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie  robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pisemnym zawiadomieniem przesłanym Zamawiającemu. Odbiór robót stanowiących przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez strony umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu i gotowości do odbioru końcowego.

- Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem odbioru będzie całość robót będących przedmiotem umowy, nie dopuszcza się odbiorów częściowych. Wraz z podpisaniem protokółu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne protokóły odbiorowe, protokóły badań, gwarancje, certyfikaty i aprobaty techniczne.

§ 11

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego branży instalacyjnej do sprawowania  nadzoru techniczno-ekonomicznego.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

zam. w ……………………………………….,

nr. uprawnień  ……………………………….

§ 12

1.    Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny

NIP 747- 12-48-878.

2.   Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny

# NIP ……………………………..,

Zamawiający będzie płacił należności na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

§ 13

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru, o którym mowa w

§ 10 niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru, podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego wraz z protokółem stwierdzającym usunięcie wad.

2. Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

3.Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo przelewem na wskazane przez niego konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

§ 14

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………….. równej 10 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 9 pkt. 2 w kwocie ……………. zł.( słownie: ………………………………………………….złotych  00/100 )

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. 1 O/Brzeg nr konta 17109021410000000558000532 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70 % wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio:

a/ 70 % zabezpieczenia tj. kwota ………………… zł., w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b/ 30 % zabezpieczenia tj. kwota ………. zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a.   za zwłokę w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do każdego z terminów  określonych w § 2 niniejszej umowy,

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru albo w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad, zgodnie z §16 ust. 2,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

2.     Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę     umowną do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

3.      Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

§ 16

- Strony postanawiają, iż termin gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru. W dniu podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny.

- Wszelkie wady wykonanych robót  stwierdzonych podczas odbioru albo w okresie gwarancji lub  rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usuniecie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa § 15 ust. 1 lit. b służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim bez dodatkowego wezwania Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie ma wpływu na zakres i uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  na osoby trzecie.

§ 18

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

- wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

- konieczności zmiany w przedmiocie zamówienia w szczególności wynikające ze zmian w projekcie, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany  wynagrodzenia Wykonawcy,

- zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT,

- zmniejszenie wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy czy rezygnacji z części przedmiotu umowy,

- przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku:

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,

- wystąpią okoliczności, o których mowa w §  3 ust. 3 niniejszej umowy,

- zmiany terminu wykonania umowy wynikłej z przyczyn nie przewidzianych przy zawarciu umowy,

- wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, utrzymujących się co najmniej 7 dni,

- wystąpienia „ siły wyższej”. „Siła wyższa oznacza wydarzenia  nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

- wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac,

7)  pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

8) wystąpienia okoliczności  nie przewidzianych przy zawarciu umowy i niezawinionych przez Wykonawcę,

9)  gdy zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego.

2. Zamiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 19

Oprócz przypadków określonych  w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający  może odstąpić od umowy w przypadku :

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania robót zgodnie z umową lub do wykonywania zobowiązań zgodnie z umową,

d) gdy sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w stopniu mogącym zagrozić  należytemu

wykonaniu umowy, bądź też w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne

czy też prowadzące do rozwiązania przedsiębiorstwa, a także gdy wobec Wykonawcy wydano

nakaz zajęcia jego majątku.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b) i c) i d) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

postanowienia szczegółowe :

a)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony  z   winy, której dokonano odstąpienia umowy.

§ 20

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne.

§ 22

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego - 3 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz.  Wykonawca

Wykonawca:							Zamawiający: