Brzeg, dnia 4 sierpnia 2011r.

OR.IV.271.1.23.2011

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania

„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”.

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zamawiający - Burmistrz Miasta Brzegu- decyzją Komisji Przetargowej z dnia 03.08.2011r. działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych,  informuje o dokonaniu następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Zamawiający zmienia treść wzoru umowy w zakresie § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  
„Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze”  w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”. „

2) Zamawiający zmienia treść wzoru umowy w zakresie § 2, który otrzymuje brzmienie:

„1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót określonych niniejszą umową w terminie do 30 listopada 2012 roku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót ze względów technologicznych, w szczególności w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wody na rzece Odrze, niskich temperatur, wystąpienia intensywnych opadów deszczu lub śniegu.

3. W trakcie wykonywania robót ziemnych Wykonawca może natrafić na zabytkowe przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym. Znalezione na terenie budowy przedmioty pozostają własnością Skarbu Państwa.

4. Wykonawca jest zobowiązany poczynić niezbędne kroki, aby zabezpieczyć przedmioty, o których mowa w ust. 3 przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz winien zawiadomić niezwłocznie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru odnośnie właściwego ich zabezpieczenia.

5. W przypadkach opisanych w ust. 2, 3 i 4 Wykonawca zobowiązuje się wstrzymać wykonywane roboty do czasu:

a) wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lub,

b) wydania decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwalającej na kontynuację przerwanych robót, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, przedłużenie terminu wykonania umowy o okres odpowiadający okresowi, na jaki wstrzymane zostały roboty, może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu do umowy, sporządzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy,. zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, na podstawie §18 ust. 1 pkt 5 lit f) niniejszej umowy.

7.  Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace określone decyzją - pozwoleniem wodnoprawnym poza okresem lęgowym tj. od 01.03.do 31.08.”

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w zmiany stanowią integralną część siwz i wiążą Wykonawców.

Na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.brzeg.pl  zamieszczony został ujednolicony wzór umowy.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Stanisław Kowalczyk